## Sheet1
[PROJECT NAME] - Hourly timeline Gantt chart Excel template
| Input column |  |  |  |  | Start: |  | 13:00 |  |  |  |  | Date: |  | 2022-01-02
Calculated column
[6 empty] | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00
TASK ID | TASK NAME | ASSIGNEE | START | END | HOURS
Task 01 | 小组讨论、分析分配任务 | 马荣俊、陈睿 | 13:00 | 14:30 | 1:30
Task 02 | 可视化代码编写、读取图片 | 马荣俊 | 14:30 | 16:30 | 2:30
Task 03 | 窗口设计、功能编辑 | 陈睿 | 14:30 | 16:30 | 2:30
Task 04 | 任务清算、汇报总结 | 马荣俊、陈睿 | 16:30 | 17:30 | 1:00
| Input column |  |  |  |  | Start: |  | 9:00 |  |  |  |  | Date: |  | 2022-01-03
Calculated column
[6 empty] | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00
TASK ID | TASK NAME | ASSIGNEE | START | END | HOURS
Task 05 | 小组讨论、分析分配新任务 | 马荣俊、陈睿 | 9:00 | 10:30 | 1:30
Task 06 | 对代码的进一步编写完善 | 马荣俊 | 10:30 | 14:30 | 4:00
Task 07 | 对代码的进一步编写完善 | 陈睿 | 10:30 | 14:30 | 4:00
Task 08 | 代码汇总、调试运行 | 陈睿 | 14:30 | 3:30 | 1:30
Task 09 | 报告编写 | 马荣俊 | 3:30 | 5:00 | 1:00